Návrh S M L O U V Y

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

1.	M ě s t o   T Ř I N E C

Adresa:			Jablunkovská 160, 739 61  Třinec

Zastoupeno:			RNDr. Věra Palkovská, starostka města

Zástupce pro věci technické:	Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic

Andrea Kufová, referent odboru investic

Ing. Jana Stonawská, vedoucí odboru ŽPaZ

Sylva Kukutschová, referent odboru ŽPaZ

IČ:				002 97 313,

DIČ:				CZ00297313; objednatel je plátcem DPH

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., expozitura Třinec,

č.ú. 1621-781/0100

(dále jen objednatel)

2.   ……………………………...

Statutární orgán:		……………………………….………………

Adresa:			………………………………….……………

# IČ:	……………………………….………………

##### DIČ:	…………………………………….…………

# Zápis do obchodního rejstříku: ………………………………………………

### Bankovní spojení:                    	………………………………………………

tel.:	……………………………………….………

### (dále jen zhotovitel)

# Předmět smlouvy

      - Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele výsadbu zeleně v rámci akce:

## „Sadové úpravy přední části bytových domů na ul. Slezské v Třinci“

a závazek objednatele dílo bez vad a nedodělků převzít a uhradit za ně sjednanou cenu.

      - Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrovou Vědomou, se sídlem Dobrá 617, PSČ 739 51, IČ 669 38 473.

      - Výčet veškerých operací, které mají být provedeny na jednotlivých pozemcích je uveden v projektové dokumentaci.

      - Místo realizace díla: Třinec, pozemky v k. ú. Lyžbice, ul. Slezská.

      - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

# Cena, rozsah, provádění prací a čas plnění

1. Cena:

Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů takto:

| Objekt |  | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| A+B - Terénní úpravy a Výsadba rostlin vč. materiálu |  | ………………………………….. |
| D1+D2 – prvky drobné architektury |  | ………………………………….. |
| C1 - Následná péče | 1. rok | ………………………………….. |
| C2 - Následná péče | 2. rok | ………………………………….. |
| C3 - Následná péče | 3. rok | ………………………………….. |
| CELKEM |  | ………………………………….. |

K této částce bude připočteno DPH dle platných daňových předpisů.

Dodavatel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplnou realizací díla v rozsahu předmětu díla vč. všech případných vlivů a rizik po dobu prací.

Nebude-li objednatel požadovat po zhotoviteli některé sjednané práce, bude tato skutečnost řešena formou dodatku ke smlouvě.

2.	Rozsah:

V ceně je obsažen veškerý materiál, práce a vše, co souvisí s realizací předmětu díla, včetně dopravy na místo a manipulace s materiálem.

3. Podmínky:

3.1	Součástí prací je též vytýčení inženýrských sítí v rozsahu potřebném pro dílo. Platná vyjádření budou poskytnuta zadavatelem. Zhotovitel předá zadavateli protokol o

provedeném vytyčení. Dřeviny nesmí být vysazovány v kolizi s vytyčenými inženýrskými sítěmi.

3.2	Ke kontrole přichystaných výsadbových jam bude přizván pracovník odboru ŽPaZ. Taktéž provede kontrolu připraveného substrátu pro výměnu do mís, kvality dodaných dřevin (velikost zemních balů, obvody kmínků, tvar korun) a provede o tom protokolární zápis.

3.3	Objednatel si vyhrazuje právo zboží prověřit ve školkách nebo u dodavatele před výsadbou, kdy si materiál určený k výsadbě odsouhlasí.

3.4	Dodavatel je povinen objednateli předložit protokol o kvalitě dodaného materiálu - stromů, ve kterém budou uvedeny následující informace: kontaktní údaje na dodavatele stromů, původ rostlinného materiálu a potvrzení, že se jedná o stromy v alejové kvalitě, dle normy ČSN 464902-1.

3.5	Provádění dokončovací a následné péče bude oznámeno minimálně 1 den předem a o provedení práce bude učiněn zápis a následně doručen odboru ŽPaZ.

4.	Čas plnění:

4.1. 	Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést v termínu do:

Objekt D2 do 08/2014

Objekty A, B, D1 do 100 dnů od protokolárního předání akce

Objekty C1, C2 a C3 do 30.11.2017 (ukončení tříleté následné péče).

4.2. 	V případě vzniku výjimečné okolnosti nebo události, která se vymyká kontrole kterékoliv ze smluvních stran, které se smluvní strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé smluvní straně (zejména nevhodné klimatické podmínky), objednatel může přerušit realizaci díla.

Přerušení bude realizováno tak, že zástupce objednatele pro věci technické zašle na e-mailovou adresu zhotovitele, uvedenou v záhlaví této smlouvy, výzvu k přerušení prací na díle. Jakmile výše uvedené události nebo okolnosti pominou, zástupce objednatele pro věci technické zašle na e-mailovou adresu zhotovitele výzvu k obnovení prací.

O dobu, která běží ode dne odeslání výzvy k přerušení prací do dne odeslání výzvy k obnovení, se prodlužuje sjednaná doba plnění.

4.3. 	Bude-li zhotovitel požadovat prodloužení termínu dokončení díla (z důvodů jiných, než uvedených v odst. 4.2. tohoto bodu), zašle objednateli písemnou žádost s uvedením důvodu, a to minimálně 10 dnů před termínem uvedeným ve smlouvě. Objednatel sdělí do 3 dnů své stanovisko.

5.	 Provádění díla:

5.1	Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.2	Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

###### Platební podmínky

      - Faktura musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě že zhotovitel nebude plátcem DPH, faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

      - Po převzetí veškerých prací objednatelem za každý jednotlivý objekt položkového rozpočtu prací, vystaví zhotovitel konečnou fakturu ve výši 100% za daný objekt.

      - Faktura bude vystavena do 3 dnů po předložení a odsouhlasení soupisu provedených prací a v souladu s podmínkami této smlouvy o dílo. Faktura bude objednateli doručena do 10. dne následujícího měsíce po zdanitelném plnění.

      - Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů ode dne převzetí objednatelem.

      - V případě, že faktura nebude obsahovat některou ze zákonem daných náležitostí nebo budou fakturovány práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu vrácení. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

      - Zaplacením se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

###### Sankce

      - V případě prodlení zhotovitele s kterýmkoliv termínem plnění dle článku III. odst. 4 této smlouvy, které nebude zapříčiněno nevhodnými klimatickými podmínkami, je objednatel

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky nedokončených prací za každý i započatý den prodlení.

      - V případě prodlení termínu splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

      - Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím uhrazením nezaniká nárok na náhradu škody, a to v plné výši.

# Záruky a náhrada škod

      - Před započetím a po dokončení realizace prací dle jednotlivých operací podle této smlouvy bude provedeno protokolární předání místa plnění za účasti zástupců obou smluvních stran.

      - V případě, že objednatel zjistí jakékoliv vady nebo nedodělky, je povinen neprodleně tyto oznámit zhotoviteli na tel. ………………… nebo na e-mail: ………………………………….

      - Zhotovitel je povinen do tří dnů ode dne oznámení vady objednatelem dohodnout s objednatelem způsob jejího odstranění a do 5 dnů ode dne oznámení nastoupit na odstraňování vady. Vadu je povinen odstranit do 10 dnů od zahájení prací na jejím odstraňování.

      - Náklady na odstranění vady nebo nedodělku nese zhotovitel ve sporných případech až do rozhodnutí třetí nestranné osoby, na které se smluvní strany dohodnou a budou její závěry respektovat nebo do rozhodnutí soudu.

      - Nenastoupí-li zhotovitel k řešení a odstraňování reklamované vady ani do 10 dnů po doručení jejího oznámení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady pak uhradí objednateli zhotovitel.

      - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod a pracovníků zhotovitele a to do výše minimálně 0,5 miliónu Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

      - Způsobí-li zhotovitel během provádění prací škodu na majetku objednatele, případně třetí osoby, je povinen ji buď bezúplatně odstranit, nebo uhradit v plné výši a to nejpozději do třiceti dnů od jejího vzniku.

      - Zhotovitel nezodpovídá za škody způsobené třetími osobami, domácími zvířaty, případně neodborným zásahem objednatele.

###### Odstoupení od smlouvy nebo změna smlouvy

      - Nezahájí-li zhotovitel práce u jednotlivých operací do 5 pracovních dnů po sjednaném termínu zahájení dle článku III. odst. 3 této smlouvy, anebo pokud zhotovitel bude v prodlení s ukončením kterékoliv části díla (jednotlivé operace) dle článku III. odst. 4, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

      - Pokud dojde k změně rozsahu prací dle článku III. odst. 2 této smlouvy, bude zhotovitel účtovat objednateli rozpracované dílo ve výši odpovídající rozsahu zrealizovaného díla ke dni určeném v dodatku k této smlouvě.

      - V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která mu odstoupením od smlouvy vznikla.

###### VIII. Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo dle podmínek sjednaných touto smlouvou a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení smluvní ceny.

- Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze provést jen formou oboustranného písemného dodatku ke smlouvě mezi zhotovitelem a objednatelem.

- Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a  zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

- Oprávnění zástupci stran prohlašují, že smlouvu na důkaz souhlasu s jejím obsahem potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Tato smlouva byla schválena na …. schůzi Rady města Třince dne …………. usnesením č. 2014/………….. nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

# V Třinci dne: …………

za objednatele						za zhotovitele

.................................................				.................................................

RNDr. Věra Palkovská

starostka města