Žlutě zvýrazněné pasáže vyplňte!

NÁVRH - Smlouva o dílo

na zpracování lesních hospodářských osnov

uzavřena dnešního dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

1.    Město Třinec

Adresa:		Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61

Zastoupeno:		RNDr. Věra PALKOVSKÁ, starostka města

IČ:		002 97 313

DIČ:		CZ00297313

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

č.účtu:		19-3841360207/0100

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2.   (obchodní firma / jméno / název)……….……………………………..……….

Sídlem:		……………………………….………………

zastoupena:		……………………………………………….

IČ:		………………………………………….……

DIČ:		……………………………………………    .

Bankovní spojení:		……………………………………….………

Č. účtu:		…………………………………………….…

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy a způsob provedení

- Předmětem smlouvy je kompletní zpracování lesních hospodářských osnov (dále také „LHO“) pro katastrální území v obvodu působnosti Lesní správy Ostrava a Lesní správy Jablunkov, spadající do správního obvodu obce s rozšířenou působností Třinec, tvořený lesy vlastníků do 50 ha.

- Lesní hospodářské osnovy dle této smlouvy budou zpracovány pro tato katastrální území: Bystřice nad Olší, Český Puncov, Dolní Líštná, Hnojník, Horní Líštná, Karpentná, Kojkovice u Třince, Konská, Košařiska, Lyžbice, Nebory, Nýdek, Oldřichovice u Třince, Ropice, Střítež, Třinec, Tyra, Vělopolí a Vendryně.

- Smluvní strany berou na vědomí, že předběžná výměra zařizovacího obvodu činí 1.781,45 ha.

- Lesní hospodářské osnovy dle této smlouvy budou zpracovány na období 1.1.2019 – 31.12.2028.

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování LHO na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli v rozsahu specifikovaném v této smlouvě.

- Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle článků 2 a 5 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

- Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článků 2 a 5 této smlouvy.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

II.

Doba, místo a způsob plnění smlouvy

- LHO budou zpracovány podle požadavků formulovaných objednatelem v této smlouvě, v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále také „lesní zákon"), prováděcí vyhláškou č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování (dále také „vyhláška") a metodickými pokyny Ministerstva zemědělství. LHO budou zpracovány též v souladu s informačním standardem hospodářské úpravy lesa (ISHUL) Ministerstva zemědělství. Při tvorbě LHO budou respektovány i ostatní právní předpisy, které s předmětem díla souvisejí (např. zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění). Při zpracování díla bude reagováno na případné změny právních předpisů. Při zhotovení díla budou uplatněny konkrétní požadavky objednatele pro zohlednění mimoprodukčních funkcí lesa, a to v rámcových směrnicích a návrzích hospodářských opatření.

- LHO budou zpracovány digitálně v rozsahu a členění podle vyhlášky, ve formátu ,,.xml", který bude umožňovat editaci, tisk údajů, použití programu na lesní hospodářskou evidenci a použití programu pro výpočet úhrad nákladů odborným lesním hospodářům. V analogové formě budou vyhotoveny jen části mapových výstupů a hospodářská mapa s evidencí pro OLH. Digitální data budou předána v exportních formátech TOPOL, a ve formátech požadovaných IDC ÚHÚL. Vlastnické separáty budou předány ve formátu *.pdf nebo *.jpeg. Analogové výstupy mapového díla budou vyhotoveny ve formě skládacích laminovaných porostních map v trojím provedení.

- Lesnické mapy budou vytištěny v souvislém zobrazení navazujících plánů a osnov.

- Lesnické mapy budou vyhotoveny v analogovém tvaru a v digitalizovaném tvaru umožňujícím tisk map a jejich částí. Výměnný formát pro předání dat je určen informačním standardem Ministerstva zemědělství. Numerická a grafická data budou dodána včetně všeobecné části LHO na dvou CD nosičích.

- Výstupy LHO budou provedeny v rozsahu:

Výstupy analogové

- porostní mapa laminovaná skládací 1:10 000 – 3 sady

- mapa hospodářská v soutisku s mapou pozemkovou 1 : 5 000 (podtisk katastrálních parcel včetně parcelních čísel)

- hospodářská kniha s evidencí

Výstupy digitální

- všeobecná část

- hospodářská kniha bez evidence

- plochová tabulka včetně seznamu vlastníků ve formátu *.xls

- porostní mapa

- mapa přehledová

- mapa hospodářská v soutisku s mapou pozemkovou 1 : 5 000 (podtisk parcel včetně parcelních čísel)

- seznam vlastníků podle majetků a katastrálních parcel

- seznam vlastníků jmenovitý

- podklady

- použité sestavy,

- rastry, mapy, grafy, data apod. numerická a grafická data na CD ve formátu *.xml, TAX/Topol, *.xls, * doc, * pdf.

- Vlastnické separáty ve formátu *.pdf

Součástí plnění díla je i ověření souladu dat LHO s IS LH a jejich převzetí do IDC ÚHÚL

- Činnosti zabezpečující zhotovení předmětu díla budou prováděny od podpisu smlouvy a ukončeny předáním všech náležitostí LHO objednateli.

- Zpracování LHO proběhne v těchto etapách :

I.etapa – přípravné práce ( tvorba mapových podkladů, návrh kategorizace lesů, vymezení hospodářských souborů, rámcové směrnice hospodaření)

-  do   29.6.2018.

II.etapa – terénní projektová činnost ( zjišťování stavu lesa, podrobné plánování) a digitální numerická data

- do 30.11.2018.

III.etapa – předání výstupů v digitální formě ( digitální grafická i numerická data)

- do 31.01.2019.

IV.etapa – předání kompletně zpracovaného díla

- do 28.06. 2019.

- Zhotovitel umožní objednateli kontrolovat průběžně práce na díle, a to formou kontrolních dnů, které budou vyhlášeny objednatelem nejméně 5 pracovních dnů před vlastním konáním. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný záznam.

- Průběžná realizace jednotlivých etap a jejich dokončení, tj. dílčí plnění podle časového plánu prací, bude potvrzováno zápisy z kontrolních dnů či předávacími protokoly potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Předání a převzetí dokončeného díla bude potvrzeno předávacím protokolem potvrzeným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, z něhož bude vyplývat řádné splnění předmětu smlouvy, tj. úplnost díla bez vad.

- Práce na zpracování LHO budou zahájeny ihned po předání podkladů objednatelem. Dílo bude kompletně dokončeno a předáno nejpozději do 28.06.2019.

- Zhotovitel předá dílo v sídle objednatele.

- Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li objednateli předáno v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. Případné použití subdodavatelů k provedení díla či jeho části je možné pouze po předchozím písemném schválení objednatelem.

- Zhotovitel a jeho případní subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni.

III.

Součinnost objednatele a zhotovitele

- Objednatel předá zhotoviteli nejpozději 31.1.2018

- pozemkové podklady pro zhotovení LHO ( katastrální mapy, výpisy z KN, další doklady o vlastnictví)

- identifikaci parcel vlastníků

- Objednatel ve spolupráci se zhotovitelem zajistí nejpozději do 31.1.2018

- náležitosti platných LHO (hospodářská kniha, lesnické mapy) a podklady z oblastního plánu rozvoje lesů – ve spolupráci se zhotovitelem

- Zhotovitel zajistí na základě pověření objednatele nejpozději do 31.03.2018

- podklady pro zohlednění mimoprodukčních funkcí lesa a k vymezeným územním systémům ekologické stability (kategorizace, plány péče, schválené ÚSES atd.)

- Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději do 31.10.2018.

- písemné požadavky a připomínky vlastníků lesů na zpracování LHO

- Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do 30.11.2018.

- seznam určených odborných lesních hospodářů a jejich obvodů

- Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději do 31.12.2018

- poslední změny, případné dohodnuté ucelené dodatky pozemkových podkladů.

- Vzhledem k časovému horizontu zpracování LHO je možné, že si součinnost objednatele a zhotovitele vyžádá operativní změny. Projevem shodné vůle o těchto změnách bude případný dodatek ke smlouvě podepsaný objednatelem a zhotovitelem.

- Objednatel předá zhotoviteli na vyžádání případné zplnomocnění k jednání ve věcech realizace předmětu smlouvy s třetími osobami.

V.

Cena díla

- Cena za kompletní provedení díla dle čl. I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

cena bez DPH							……………….,- Kč

DPH								………….……- Kč

cena celkem včetně DPH					……………….- Kč

(slovy: ………………….korunčeských)

Cena díla byla sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele za 1 ha plochy lesa ve výši ……..…. Kč bez DPH jako součin této ceny a počet předpokládaných měrných jednotek –  celkové předpokládané výměry  LHO – 1.781,45 ha. Cena za 1 ha plochy je cenou nejvýše přípustnou.

K ceně je připočítávána DPH v základní sazbě.  Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo.

- Skutečná celková cena bude odvozena jako násobek skutečné výměry a ceny za 1ha zařizované plochy.

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režií, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

- Cena může být měněna pouze v případě, že během zpracování LHO dojde ke změně celkové výměry lesní půdy zahrnuté do LHO nebo se v době fakturace změní sazba DPH. V těchto případech se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, ve kterém bude celková cena přepočítána podle ceny za 1 ha a připočítána aktuální sazba DPH. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel.

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

- Cena díla bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) takto:

- po zhotovení dílčího plnění „venkovní popisy porostů a návrh hospodářských opatření“ a po kontrole a odsouhlasení objednatelem

- (cca 60 % celkové ceny díla) v roce 2018

- po odsouhlasení zakázky v IDC ÚHÚL a předání všech náležitostí díla objednateli proběhne fakturace za zbytek skutečné celkové ceny díla (cca 40%  celkové ceny díla) v roce 2019

- Faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí dílčího plnění.

- Splatnost faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

- Faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a její součástí musí být uvedení výměry lesnicky zařízených lesních pozemků. Nebude-li faktura obsahovat některou z povinných náležitostí, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu vrácení. Dnem odeslání vadné faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

VI.

Přechod vlastnictví

Objednatel nabývá vlastnického práva k provedenému dílu po jeho potvrzeném převzetí a úhradou konečné faktury.

VII.

Zapezpečení jakosti díla, normy, předpisy

- Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým zadávacím podmínkám, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak.

- Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

- Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice.

VII.

Záruka za jakost díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, platnými právními předpisy, metodickými pokyny Ministerstva zemědělství a příslušnými technickými normami.

- Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku po celou dobu platnosti LHO, tj. 10 let. Záruční doba započne plynout od předání a převzetí díla objednatelem.

- Během záruky zhotovitel zdarma a bezodkladně, nejpozději do 10 dnů od výzvy učiněné mu objednatelem, poskytne objednateli servis spojený s běžnou údržbou zpracovaných dat a v případě ztráty nebo poškození dat na nosných médiích zdarma i servis spojený s jejich obnovou a zálohováním. Neučiní-li tak, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad jinému subjektu na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit takto vynaložené náklady do 15 dnů po jejich písemném uplatnění objednatelem.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé použitím chybných podkladů předaných objednatelem, pokud se jedná o chyby v podkladech, do kterých nesmí zhotovitel vstupovat (údaje o vlastnících) nebo o chyby, které zhotovitel nemohl při zpracování díla ani přes vynaložení odborné péče zjistit.

VIII.

Kontrola ze strany objednatele

- Osobou, oprávněnou k provádění kontrol je zástupce objednatele zmocněným k věcným jednáním, nebo jím zmocněná osoba.

- Termín provádění kontrol, místo konání a rozsah ke kontrole požadovaných podkladů musí být se zhotovitelem dohodnut nejméně 5 dnů předem.

- Kontrola se provádí vždy za účasti majitele licence.

- Kontrolující i kontrolovaná strana může ke kontrole přizvat další osoby.

- O kontrole se pořizuje zápis, který odsouhlasí obě smluvní strany. V případě, že jedna ze stran se zněním zápisu nesouhlasí, uvede do zápisu zdůvodnění. Závady při kontrole zjištěné a odsouhlasené je zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise stanoveným.

VIII

Smluvní pokuty

- V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:

- Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % ze sjednané ceny za dílo včetně DPH, nejméně však 3.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu prvních 3 kalendářních dnů prodlení činí 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

- Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla od 4. kalendářního dne prodlení od sjednaného termínu odstranění činí 3.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

- Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu na účet objednatele během 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, provést započtení svých pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných svých případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z titulu této smlouvy.

- Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

- Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za provedené práce v době jejich splatnosti, zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením stejné povinnosti zhotovitelem.

IX

Ostatní podmínky a ujednání

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky po dohodě obou smluvních stran.

- Zjistí-li zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy skryté překážky, které mu znemožňují plnění předmětu smlouvy dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli a navrhnout mu odpovídající řešení.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle a nikoli v tísni nebo za nápadně nevyhovujících podmínek.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

- O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/….    ze dne ………….

V Třinci dne: …………......			V ………….. dne: ….…….........

...........................................  		            ……….............................................

objednatel				     			zhotovitel

RNDr. Věra Palkovská				(jméno a podpis oprávněné osoby za

starostka města						zhotovitele)

Žlutě zvýrazněné pasáže vyplňte!