PARKOVIŠTĚ NA UL. PALACKÉHO, TŘINEC

p.č. 2091, 524, 2096, 554/1, 2097, 496, 3079

k.ú. LYŽBICE

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Investor:		Město Třinec

Jablunkovská 160

739 61 Třinec

Stupeň: 		Dokumentace pro provedení stavby

dle vyhl. 146/2008 Sb. Příloha č.8

Místo stavby:		Lyžbice (771104), parc.č. 2091, 524, 2096, 554/1, 2097, 496, 3079

Vypracoval:	Ing. Michal Flössel

Kontroloval:	Roman Wojtas

Schválil:		Ing. Česlav Tomiczek

Obsah:

a)	Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění	2

b)	Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště	3

c)	Zásady návrhu zařízení staveniště	3

d)	Návrh postupu a provádění výstavby	3

e)	Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)	4

f)	Možné napojení na zdroje	4

g)	Možnosti nakládání s odpady z výstavby	4

h)	Přístupy na staveniště	4

i)	Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí	4

j)	Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření	5

k)	Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samotný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm	5

l)	Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	6

## Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Řešené území se nachází v městské panelové zástavbě města Třince, v části Lyžbice. Je tvořeno stávající asfaltovou komunikací – ul. Palackého v úseku od ul. SNP po ul. B. Němcové, přilehlými parkovacími plochami a chodníky pro pěší v úseku ul. SNP a Chopinova a travnatými plochami podél této komunikace. Přesný rozsah je patrný z výkresové části PD.

Příjezd a přístup na staveniště bude ze stávajících komunikací – ul. B. Němcové, Janáčkova a Chopinova, dopravní trasy pro vozidla stavby určí investor stavby po dohodě s Městským úřadem Třinec. Pro stavbu komunikace se nepředpokládá uskladňování materiálů.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích investora. Společné zařízení staveniště a další sociální a provozní ZS zajistí investor stavby, místa napojení na inženýrské sítě budou dohodnuty s městským úřadem a správci sítí nejpozději při předání staveniště. Jelikož se zařízení staveniště nachází v zastavěném území, musí být oploceno plotem výšky 1,8 m.

Po celou dobu stavby bude muset být zajištěna průchodnost chodníků. Po nutnou dobu budou v místě stavby zřízeny provizorní chodníky, které musí být provedeny bezbariérově, vybavené pevnými hmatovými prvky a ochranným zábradlím v místech výkopů.

## Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště

Staveniště se rozprostírá na níže uvedených parcelách:

| Parcelní číslo | Druh pozemku | Katastrální území | Vlastník | Adresa vlastníka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2091 KN | ostatní plocha | Lyžbice | Město Třinec | Jablunkovská 160, 739 61 Třinec |
| 524 KN | ostatní plocha | Lyžbice | Město Třinec | Jablunkovská 160, 739 61 Třinec |
| 2096 KN | ostatní plocha | Lyžbice | Město Třinec | Jablunkovská 160, 739 61 Třinec |
| 554/1 KN | ostatní plocha | Lyžbice | Město Třinec | Jablunkovská 160, 739 61 Třinec |
| 2097 KN | ostatní plocha | Lyžbice | Město Třinec | Jablunkovská 160, 739 61 Třinec |
| 496 KN | ostatní plocha | Lyžbice | Město Třinec | Jablunkovská 160, 739 61 Třinec |
| 3079 KN | ostatní plocha | Lyžbice | Město Třinec | Jablunkovská 160, 739 61 Třinec |

## Zásady návrhu zařízení staveniště

Před započetím stavby budou dohodnuty detailně podmínky mezi investorem a dodavatelem stavby umístění a využívání plochy zařízení staveniště.

V rámci DSP se nepředpokládá nutnost vydávat ohlášení na stavby zařízení staveniště (na pozemcích zařízení staveniště budou umístěna pouze dočasná zařízení). Po ukončení stavby budou tato zařízení odstraněna a pozemek uveden do původního stavu.

Na staveništi bude provedeno odhumusování v místě nově navržených zpevněných ploch. Dodavatel stavby si určí, zda bude potřeba pro skládku a mezideponie oplocení. Oplocení výšky 1,80 m musí být umístěno, jelikož se plocha zařízení staveniště nachází v zastavěném území. Plochy skládek a mezideponií nesmí být zřizovány v rozhledových polích, v ochranných pásmech inženýrských sítí a v místech kořenového systému zachovávaných stromů.

Veškerá zařízení, která budou případně vybudována pro účely ZS, jsou jen provizoria určená k dočasnému užívání během stavby, v závěru prací a po jejich ukončení budou snesena. Uvedení všech ploch, objektů a zařízení vybudovaných pro účel zařízení staveniště do původního stavu nebo projektovaného stavu musí následovat nejpozději do 14 dnů od ukončení.

## Návrh postupu a provádění výstavby

Po předání staveniště a vytýčení inženýrských sítí bude probíhat odhumusování ploch zeleně v místě nových parkovacích ploch a ploch pro kontejnery a odstranění dřevin. Rovněž bude provedena ochrana stávajících dřevin stromořadí na ul. Palackého. Potom budou odstraněny části betonový silničních obrub, které jsou určeny k výměně. Dále bude odfrézován asfaltový povrch řešeného úseku komunikace a asfaltových parkovacích zálivů do hloubky min. 100 mm. Rovněž budou odstraněny stávající chodníkové obruby a celá konstrukce rekonstruovaných chodníků. V místech ozelenění stávajících zpevněných ploch bude zdemolována celá stávající konstrukce. Podél křižujícího vedení VO budou provedeny překopy a položeny rezervní chráničky dle požadavků správce VO.

Následně se na upravenou zemní pláň provede spodní vrstva štěrkodrti rekonstruovaných chodníků, nových ploch pro kontejnery a nových a rekonstruovaných parkovacích ploch, budou osazeny nové silniční betonové, kamenné i parkové obrubníky do betonového lože C20/25 nXF3 včetně jednořádku ze žulových kostek a dobudována konstrukce parkovišť, chodníků a ploch pro kontejnery.

Následně budou realizovány asfaltové vrstvy rekonstruované komunikace.

V závěrečné fázi budou provedeny terénní a vegetační úpravy s cílem začlenění stavby do území a ozelenění nezpevněných ploch mezi chodníky, parkovacími zálivy a komunikací.

Před zahájením stavebních prací se provede vytýčení a vyznačení všech podzemních inženýrských sítí a jejich přípojek a toto vyznačení bude zachováno po celou dobu výstavby. Vytýčení bude provedeno na základě žádosti zástupcem správce sítě. Zhotovitel stavby musí respektovat vyjádření jednotlivých majitelů a správců sítí. Při stavebních pracích v OP sítí musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. Zemní práce v nich budou prováděny ručně.

## Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)

Jedná se o všechny objekty.

## Možné napojení na zdroje

Zdroje energií budou dohodnuty mezi investorem a dodavatelem nejpozději při předání staveniště.

Na staveništi a v jeho blízkosti se nacházejí následující významné sítě technické infrastruktury:

- silové vedení NN – ČEZ Distribuce, a.s.

- vodovod – SmVaK a.s.

- kanalizace – SmVaK a.s.

- plynovod NTL, STL – GridServices, s.r.o.

- sdělovací vedení – CETIN, Nej.cz s.r.o.

- veřejné osvětlení – ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

## Možnosti nakládání s odpady z výstavby

Doložka nakládání s odpady je součástí části A. Průvodní zpráva.

## Přístupy na staveniště

Příjezd a přístup na staveniště bude ze stávajících komunikací – ul. B. Němcové, Janáčkova a Chopinova.

## Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Vzhledem ke skutečnosti, že staveništěm procházejí veřejné komunikace a stavba bude budována za provozu, zabezpečí vybraný dodavatel stavby staveniště tak, aby nedocházelo k ohrožení života a bezpečnosti silničního provozu během výstavby. Případné obcházkové trasy musí být provedeny bezbariérově.

Po dobu stavby dojde nejdříve k částečným i úplným uzavírkám dopravy, které budou nutné při demolici stávajících povrchů chodníků, parkovišť, frézování vozovky a odstranění stávajících obrub. Tyto částečné i úplné uzavírky budou upřesněny dodavatelem stavby po dohodě s orgány státní správy a samosprávy. Pro dodavatele stavby nejsou zpracovány výkresy dopravního značení uzavírek a objížděk. Dodavatel stavby si nechá po stanovení harmonogramu prací vypracovat projekt dopravního značení částečných uzavírek, příp. objížděk, podle vlastního časového plánu a odsouhlasí ho s DI Policie ČR Třinec.

V průběhu celé stavby bude umožněn průjezd na po ul. Pod Lesem pro zajištění průjezdu policie, sanitních vozidel příp. vozidel HZS.

Z důvodu realizace výměny silničních obrub bude nutné provedení ochrany stávajícího stromořadí podél ul. Palackého. Jednotlivé dřeviny budou chráněny dočasným oplocením zamezující vstup do prostoru stromů. V jejich bezprostřední blízkosti nebudou prováděny skládky materiálů. V místě kořenového systému nebude prováděno zhutňování a rovněž zde nebudou odstavovány stroje. Navržená opatření budou min. 3 pracovní dny před zahájením stavby zkontrolována zástupcem OOP.

Po celou dobu stavby bude muset být zajištěna průchodnost chodníků. Po nutnou dobu budou v místě stavby zřízeny provizorní chodníky, které musí být provedeny bezbariérově, vybavené pevnými hmatovými prvky a ochranným zábradlím v místech výkopů. Pro případné položení provizorních chodníků a na ploše staveniště bude provedena skrývka humusu a po jejich snesení pak ohumusování a zatravnění.

Během provádění výstavby nebude dodavatel stavby vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostředí v okolí stavby. Je povinen čistit vozidla, aby neznečisťovala stávající komunikace.

Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním nočního klidu. V průběhu realizace a stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit dodržení usnesení vlády č.272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 21 hodin.

## Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

Nejsou stanoveny zvláštní požadavky na výstavbu.

## Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samotný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

Po dobu stavby dojde nejdříve k částečným i úplným uzavírkám dopravy, které budou nutné při demolici stávajících povrchů chodníků, parkovišť, frézování vozovky a odstranění stávajících obrub. Tyto částečné i úplné uzavírky budou upřesněny dodavatelem stavby po dohodě s orgány státní správy a samosprávy. Pro dodavatele stavby nejsou zpracovány výkresy dopravního značení uzavírek a objížděk. Dodavatel stavby si nechá po stanovení harmonogramu prací vypracovat projekt dopravního značení částečných uzavírek, příp. objížděk, podle vlastního časového plánu a odsouhlasí ho s DI Policie ČR Třinec.

Po celou dobu stavby bude muset být zajištěna průchodnost chodníků. Po nutnou dobu budou v místě stavby zřízeny provizorní chodníky, které musí být provedeny bezbariérově, vybavené pevnými hmatovými prvky a ochranným zábradlím v místech výkopů.

Použité materiály musí splňovat podmínky nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

## Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Práce budou probíhat v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP při práci v pracovně-právních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

V případě, že se na stavbě bude současně pohybovat více dodavatelů stavby, bude zřízena funkce koordinátora bezpečnosti práce. Zároveň by zadavatel zpracoval v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. plán BOZP a bylo by nutno uvědomit místně příslušný inspektorát bezpečnosti práce.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou zakotveny smluvně. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.

Musí být odpovídajícím způsobem zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými riziky a zdroji ohrožení.

Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky s riziky stavebních činností. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadnímu přilehlému prostoru s cílem ho co nejméně narušit. Případné zásahy do komunikací je nutno řádně vyznačit a osvětlit. Výkopy v blízkosti komunikace je nutno opatřit ochranným provizorním zábradlím.

Před zahájením prací musí být vyznačeny trasy inženýrských sítí, provedené jednotlivými správci.

Veškeré zemní práce v oblasti OP stávajících inž. sítí je nutno provádět ručním výkopem.

Po celou dobu výstavby je nutno zabezpečit osvětlení zábran a výkopů.

Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. proudem ve smyslu vyhl. č.50/1978 Sb. §4.

VYPRACOVAL:  	Ing. Michal Flössel