## DPS CELK.
NÁHRADNÍ VÝSADBY DŘEVIN - JARO 2018
SOUPIS PRACÍ DPS
Žlutě zvýrazněné pasáže vyplňte.
Cenová hladina dle katalogu URS 2016
Vypracovala: Ing. Kateřina Černohorská
Datum: prosinec 2017
Rekapitulace
NÁHRADNÍ VÝSADBY DŘEVIN - JARO 2018
|  | Celkem za odstranění nevhodných dřevin bez DPH |  |  |  | 0
|  | Celkem za vytyčení inženýrských sítí - soubor bez DPH |  |  |  | 0
|  | Celkem za výsadbu stromů a keřů včetně materiálu bez DPH |  |  |  | 0
|  | Celkem za následnou péči po dobu 1. roku bez DPH |  |  |  | 0
|  | Celkem za následnou péči po dobu 2. roku bez DPH |  |  |  | 0
|  | Celkem za následnou péči po dobu 3. roku bez DPH |  |  |  | 0
|  | Celkem za dílo bez DPH |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  |  | 0
|  | Celkem za dílo s DPH |  |  |  | 0
poř.č. | Odstranění nevhodných dřevin |  | MJ | množství | jedn. Cena | celkem bez DPH
1 | 111 21 2351 | Odstranění nevhod. dřevin prům. do 100mm, výšky přes 1m s odstr. pařezu v rovině (keře, KTS) | m2 | 70 |  | 0
2 | 112 20 1119 | Odstranění pařezu v rovině - o prům. do 1000mm (P5.1, P5.2, P18) | ks | 3 |  | 0
3 | 162 30 1424 | Vodorovné přemístění do 5000m pařezů, prům km. do 900mm | ks | 1 |  | 0
4 | 162 30 1501 | Vodorovné přemístění křovin do prům 100mm do 5000m | m2 | 70 |  | 0
5 | R | Uložení odpadu na skládku a skládkovné | ks | 1 |  | 0
6 | R | Zásyp jam vč. substrátu a dosetí trávníku po odstraněných dřevinách (2m2/pařez + odstraněných keřích K9+K16+K18.1+K18.2=2m2/keř, skupina K12=20m2) vč. Osiva (6+28) | m2 | 34 |  | 0
|  | Celkem za odstranění nevhodných dřevin bez DPH |  |  |  | 0
poř.č. | Vytyčení inženýrských sítí - soubor |  | MJ | množství | jedn. Cena | celkem bez DPH
7 | R | Vytyčení inženýrských sítí dle PD | ks | 1 |  | 0
|  | Celkem za vytyčení inženýrských sítí - soubor bez DPH |  |  |  | 0
poř.č. | Výsadba stromů a keřů |  | MJ | množství | jedn. Cena | celkem bez DPH
8 | 184 80 2111 | Chemické odplevelení půdy před založením postřikem, v rovině (M12+M16) | m2 | 70 |  | 0
9 | 183 20 5112 | Založení záhonu v zemině tř.3 (M12+M16) | m2 | 70 |  | 0
10 | 183 11 1214 | Jamky s 50% výměnou půdy v hornině 1 až 4 objemu do 0,02m3 v rovině | ks | 100 |  | 0
11 | 183 10 1213 | Jamky s 50% výměnou půdy v hornině 1 až 4 objemu do 0,05m3 v rovině | ks | 30 |  | 0
12 | 183 10 1221 | Jamky s 50% výměnou půdy v hornině 1 až 4 objemu do 1m3 v rovině | ks | 35 |  | 0
13 | 183 10 2221 | Jamky s 50% výměnou půdy v hornině 1 až 4 objemu do 1m3, svah do 1:2 | ks | 4 |  | 0
14 | 183 10 5221 | Jamky s 50% výměnou půdy v hornině 1 až 4 objemu do 1m3, svah do 1:1 | ks | 3 |  | 0
15 | 184 10 2111 | Výsadba dřeviny s balem v rovině při průměru zem.balu 100-200 mm, se zalitím | ks | 100 |  | 0
16 | 184 10 2111 | Výsadba dřeviny s balem v rovině při průměru zem.balu 200-300 mm, se zalitím | ks | 30 |  | 0
17 | 184 10 2115 | Výsadba dřeviny s balem v rovině při průměru zem.balu 500-600 mm, se zalitím | ks | 32 |  | 0
18 | 184 10 2116 | Výsadba dřeviny s balem v rovině při průměru zem.balu 600-800 mm, se zalitím (ABI, CAR 'F'-2ks) | ks | 3 |  | 0
19 | 184 10 2125 | Výsadba dřeviny s balem na svahu do 1:2 při průměru zem.balu 500-600 mm, se zalitím | ks | 4 |  | 0
20 | 184 10 2135 | Výsadba dřeviny s balem na svahu do 1:1 při průměru zem.balu 500-600 mm, se zalitím | ks | 3 |  | 0
21 | 184 21 5113 | Kotvení dřevin jedním kůlem dl. přes 2,0 do 3,0 m (MAG) | ks | 1 |  | 0
22 | 184 21 5133 | Kotvení dřevin třemi a více kůly dl. přes 2,0 do 3,0 m | ks | 41 |  | 0
23 | 184 21 5412 | Zhotovení závlahové mísy u solitér.dřevin v rov, o prům. do 1m | ks | 35 |  | 0
24 | 184 21 5422 | Zhotovení závlahové mísy u solitér.dřevin, svah do 1:2, o prům. do 1m | ks | 4 |  | 0
25 | 184 21 5432 | Zhotovení závlahové mísy u solitér.dřevin , svah do 1:1, o prům. do 1m | ks | 3 |  | 0
26 | 184 50 1141 | Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v jedné vrstvě v rovině (30*0,6) | m2 | 18 |  | 0
27 | 184 50 1142 | Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v jedné vrstvě, svah do 1:2 (4*0,6) | m2 | 2.4 |  | 0
28 | 184 50 1143 | Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v jedné vrstvě, svah do 1:1 (3*0,6) | m2 | 1.8 |  | 0
29 | 184 91 1421 | Mulčování rostlin tl.do 100 mm - kůra (solitér.stromy + mulč.keřů M12+M16) (42*3,14*0,5*0,5)+20+50 | m2 | 102.97 |  | 0
30 | 185 80 2114 | Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám rovina (10 tbl./strom, 2tbl./keř) (42*10)*10*0,001*0,001+(130*2)*10*0,001*0,001 | t | 0.0068 |  | 0
31 | 185 85 1121 | Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m (100 l/strom, 20l/keř) (42*0,1+130*0,02) | m3 | 6.8 |  | 0
32 | 185 85 1129 | Dovoz vody pro zálivku - příplatek za dalších 4000 m | m3 | 6.8 |  | 0
33 | 998 23 1311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m | t | 10.3119 |  | 0
34 | R | Instalace chráničky kmene proti poškození strun.sekačkou (stromy mimo ABI) | ks | 41 |  | 0
35 | Specifikace | Kůl 2,5m prům. 70 mm (41*3+1) | ks | 124 |  | 0
36 | Specifikace | Příčky 3ks/strom | ks | 123 |  | 0
37 | Specifikace | Rákosová rohož 1,8m | m2 | 22.2 |  | 0
38 | Specifikace | Vázací tkaný popruh š. 35mm (41*3+1) | m | 124 |  | 0
39 | Specifikace | Chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou (stromy mimo ABI) | ks | 41 |  | 0
40 | Specifikace | Substrát pro výměnu v jamkách (42*1*0,5) + (100*0,02*0,5)+(30*0,05*0,5) | m3 | 22.75 |  | 0
41 | Specifikace | Mulčovací kůra drcená, vrstva 0,1m | m3 | 10.297 |  | 0
42 | Specifikace | Hnojivo tabletované 0,01kg (42*10+130*2) | ks | 680 |  | 0
43 | Specifikace | Herbicid (10l/ha) | l | 0.07 |  | 0
Rostlinný materiál
poř.č. | velikost |  | MJ | množství | jedn. Cena | celkem bez DPH
STROMY JEHLIČNATÉ
44 | 250-300, ZB | Abies nordmandiana | ks | 1 |  | 0
STROMY LISTNATÉ
45 | ok 14-16, ZB | Acer campestre | ks | 1 |  | 0
46 | ok 16-18, ZB | Acer campestre ´Red Shine´ | ks | 7 |  | 0
47 | ok 16-18, ZB | Acer platanoides | ks | 3 |  | 0
48 | ok 14-16, ZB | Acer platanoides ´Drummondii´ | ks | 1 |  | 0
49 | ok 14-16, ZB | Acer platanoides ´Olmsted´ | ks | 1 |  | 0
50 | ok 14-16, ZB | Acer pseudoplatanus | ks | 6 |  | 0
51 | ok 14-16, ZB | Amelanchier arborea 'Robin Hill' | ks | 1 |  | 0
52 | ok 14-16, ZB | Carpinus betulus | ks | 1 |  | 0
53 | 350-400, ZB | Carpinus betulus ´Fastigiata´ | ks | 2 |  | 0
54 | ok 12-14, ZB | Cornus mas | ks | 2 |  | 0
55 | 150-200, ZB | Magnolia x loebneri ´Merrill´ | ks | 1 |  | 0
56 | ok 16-18, ZB | Prunus x schmittii | ks | 3 |  | 0
57 | ok 14-16, ZB | Quercus palustris | ks | 1 |  | 0
58 | ok 16-18, ZB | Quercus robur 'Fastigiata Koster' | ks | 2 |  | 0
59 | ok 16-18, ZB | Tilia platyphyllos | ks | 9 |  | 0
KEŘE
60 | 50-60, ZB | Buxus sempervirens | ks | 30 |  | 0
61 | 40-60, K2 | Spiraea x vanhouttei | ks | 100 |  | 0
|  | Celkem za výsadbu stromů a keřů včetně materiálu bez DPH |  |  |  | 0
poř.č. | Následná péče po dobu 1. roku |  | MJ | množství | jedn. Cena | celkem bez DPH
Stromy
62 | 185 80 4213 | Vypletí dřevin solitérních v rovině (3x) (42*3,15*0,5*0,5) | m2 | 99.225 |  | 0
63 | 185 80 4312 | Zalití rostlin přes 20 m2 (10x 100 l / strom) | m3 | 42 |  | 0
64 | 185 85 1121 | Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m | m3 | 42 |  | 0
65 | 185 85 1129 | Dovoz vody pro zálivku - příplatek za dalších 4000 m | m3 | 42 |  | 0
Keře
66 | 185 80 4214 | Vypletí dřevin ve skupinách v rovině (3x) (M12+M16), 70*3 | m2 | 210 |  | 0
67 | 185 80 4312 | Zalití rostlin přes 20 m2 (10x 20 l / m2 ) | m3 | 14 |  | 0
68 | 185 85 1121 | Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m | m3 | 14 |  | 0
69 | 185 85 1129 | Dovoz vody pro zálivku - příplatek za dalších 4000 m | m3 | 14 |  | 0
|  | Celkem za následnou péči po dobu 1. roku bez DPH |  |  |  | 0
poř.č. | Následná péče po dobu 2. roku |  | MJ | množství | jedn. Cena | celkem bez DPH
Stromy
70 | 184 85 2312 | Výchovný řez stromů alejové stromy výška 4-6 m | ks | 41 |  | 0
71 | 184 91 1111 | Kontrola kotvení a znovuuvázání při 30% (42*3*0,3) | ks | 37.8 |  | 0
72 | R | Oprava a doplnění kůlů při 30% | ks | 37.8 |  | 0
73 | Specifikace | Kůl 2,5m prům. 70 mm | ks | 37.8 |  | 0
74 | 185 80 4213 | Vypletí dřevin solitérních v rovině (3x) (3*42*3,15*0,5*0,5) | m2 | 99.225 |  | 0
75 | 185 80 4312 | Zalití rostlin přes 20 m2 (10x 100 l / strom) | m3 | 42 |  | 0
76 | 185 85 1121 | Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m | m3 | 42 |  | 0
77 | 185 85 1129 | Dovoz vody pro zálivku - příplatek za dalších 4000 m | m3 | 42 |  | 0
78 | 185 80 2114 | Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám - 100g/strom | t | 0.0042 |  | 0
79 | Specifikace | Umělé hnojivo | kg | 4.2 |  | 0
80 | 998 23 1311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m | t | 0.1176 |  | 0
Keře
81 | 185 80 4214 | Vypletí dřevin ve skupinách v rovině (3x) (M12+M16), 70*3 | m2 | 210 |  | 0
82 | 185 80 2114 | Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám - 20g/m2 | t | 0.0014 |  | 0
83 | Specifikace | Umělé hnojivo | kg | 1.4 |  | 0
84 | 185 80 4312 | Zalití rostlin přes 20 m2 (10x 20 l / m2 ) | m3 | 14 |  | 0
85 | 185 85 1121 | Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m | m3 | 14 |  | 0
86 | 185 85 1129 | Dovoz vody pro zálivku - příplatek za dalších 4000 m | m3 | 14 |  | 0
87 | 998 23 1311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m | t | 0.0014 |  | 0
|  | Celkem za následnou péči po dobu 2. roku bez DPH |  |  |  | 0
poř.č. | Následná péče po dobu 3. roku |  | MJ | množství | jedn. Cena | celkem bez DPH
Stromy
88 | 184 85 2312 | Výchovný řez stromů alejové stromy výška 4-6 m | ks | 41 |  | 0
89 | 185 80 4213 | Vypletí dřevin solitérních v rovině (3x) (42*3,15*0,5*0,5) | m2 | 99.225 |  | 0
90 | 185 80 4312 | Zalití rostlin přes 20 m2 (10x 100 l / strom) | m3 | 42 |  | 0
91 | 185 85 1121 | Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m | m3 | 42 |  | 0
92 | 185 85 1129 | Dovoz vody pro zálivku - příplatek za dalších 4000 m | m3 | 42 |  | 0
93 | 185 80 2114 | Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám - 100g/strom | t | 0.0042 |  | 0
94 | Specifikace | Umělé hnojivo | kg | 4.2 |  | 0
95 | 184 91 1421 | Mulčování rostlin tl.do 100 mm v rovině - kůra (42*3,14*0,5*0,5) | m2 | 32.97 |  | 0
96 | Specifikace | Mulčovací kůra drcená (doplnění 5cm) | m3 | 1.6485 |  | 0
97 | 998 23 1311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m | t | 0.87741 |  | 0
98 | 184 21 5151 | Odstranění ukotvení dřeviny jedním kůlem, délky do 3m | ks | 1 |  | 0
99 | 184 21 5173 | Odstranění ukotvení dřeviny třemi kůly, délky do 3m | ks | 41 |  | 0
100 | 184 50 1181 | Odstranění obalu kmene z rákosové rohože | m2 | 22.2 |  | 0
Keře
101 | 185 80 4214 | Vypletí dřevin ve skupinách v rovině (3x) (M12+M16), 70*3 | m2 | 210 |  | 0
102 | 185 80 2114 | Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám - 20g/m2 | t | 0.0014 |  | 0
103 | Specifikace | Umělé hnojivo | kg | 1.4 |  | 0
104 | 185 80 4312 | Zalití rostlin přes 20 m2 (10x 20 l / m2 ) | m3 | 14 |  | 0
105 | 185 85 1121 | Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m | m3 | 14 |  | 0
106 | 185 85 1129 | Dovoz vody pro zálivku - příplatek za dalších 4000 m | m3 | 14 |  | 0
107 | 184 91 1421 | Mulčování rostlin tl.do 100 mm v rovině - kůra | m2 | 70 |  | 0
108 | Specifikace | Mulčovací kůra drcená (doplnění 5cm) | m3 | 3.5 |  | 0
109 | 998 23 1311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m | t | 1.0514 |  | 0
|  | Celkem za následnou péči po dobu 3. roku bez DPH |  |  |  | 0