TECHNICKÁ ZPRÁVA

- E – Zásady organizace výstavby (ZOV)

Název stavby:	Rekonstrukce chodníku včetně VO – ul. Dukelská č.p. 690-691, 692-693, Třinec

Místo stavby:	Třinec – Terasa, k.ú. Lyžbice, parc. č. 2457/1 a 2459

Investor:		město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ 00297313

Stupeň PD:	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Projektant:		DELTA Třinec, s.r.o., Autobusové nádraží 534, 739 61 Třinec,

IČ 60778288, DIČ CZ 60778288

Autorizované osoby:		ing. Zbigniev Fukala, v seznamu autorizovaných osob ČKAIT č.1100470, autorizovaný technik  v oboru dopravní stavby – nekolejová doprava

Vypracoval:		ing. Zbigniev Fukala

- a)	Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Staveniště pro plánovanou rekonstrukci a rozšíření chodníků se nachází v centrální části sídliště Na Terase jihovýchodně od obchodního domu PRIOR. Staveniště tvoří rekonstruované chodníky s přilehlými travnatými plochami. Dotčené budou pozemky s parc. č. 2457/1 a 2459. Oba pozemky jsou v majetku města Třinec.

V bezprostřední blízkosti staveniště se nacházejí vzrostlé stromy a keře. Jedná se o břízy, jasan a vrbu. Z keřů se jedná o vajgélii a šeřík. Ze zmíněných stromů přímo do staveniště zasahuje vrba rostoucí mezi  vstupy do domů č.p. 691 a 692, jejíž obvod ve výšce 1,3m je cca 1,9m. Z keřů je to šeřík rostoucí oproti vchodu do domu s č.p 691. Stromy, které nepodléhají kácení, je nutné zabezpečit před možným poškozením v průběhu stavebních prací vypolstrováním prkenným obkladem do výšky min. 2m. Jedná se o 3 břízy bělokoré a jasan ztepilý. Tyto stromy budou chráněny v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, a zejména dle článku 4.5 a 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením.

Staveništěm procházejí i podzemní inženýrské sítě. Jedná se o sítě, které jsou zakreslené v situaci stavby. Jejich zakreslení je vyneseno orientačně na základě vyjádření jednotlivých správců sítí.

Vyjádření správců jsou:

- DISTRIBUCE TEPLA TŘINEC a.s. dle vyjádření zn. V058/2016 ze dne 2.8.2016 v zájmovém území se nachází teplárenské zařízení – horkovod a kabely MaR v majetku DTT a.s..

- SmVaK a.s. dle vyjádření zn. 9773/V015073/2016/AUTOMAT ze dne 12. 7. 2016 dojde ke kolizi s vodovodním řadem DN 150 GG a s jednotnou kanalizací DN 300 BE.

- RWE Distribuční služby, s.r.o. - dle vyjádření zn. 5001344704 ze dne 18. 07. 2016 se v zájmovém území určeném k výstavbě nachází provozované plynárenské zařízení ve vlastnictví nebo ve správě RWE GasNet, s.r.o.. Jedná se o plynovodní potrubí NTL.

- ČEZ Distribuce a.s. – dle vyjádření zn. 0100603011 ze dne 18. 7. 2016 se v zájmovém území nachází podzemní síť NN. V blízkosti stavby je zemní vedení VN do 35kV.

- Nej.cz s.r.o. – dle vyjádření č.j. TR 191/16 ze dne 28.7.2016 dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Nej.cz s.r.o..

- CETIN a.s. - dle vyjádření č.j. 660397/16 ze dne 18.7.2016 se v zájmovém území nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- NEHLSEN Třinec s.r.o. – dle vyjádření č.j. 89/16/VO ze dne 12.7.2016 dojde ke střetu s podzemním kabelovým vedením veřejného osvětlení ve správě Nehlsen Třinec.

Součástí staveniště jsou:

A	-	Mobilní hygienické zařízení typu TOI-TOI - 0,9x0,9m.

B	-	Mezideponie ornice – cca 93 m2.

C	-	Příjezd na staveniště a výjezd ze staveniště.

D	-	Provizorní přístup k k domům č.p. 692 a 693 z pororoštů

b)	Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel

Parcely č. 2459 a č. 2457/1, na kterých budou probíhat stavební práce leží v k.ú. Lyžbice a jsou obě v majetku města Třinec.

- Trvalý zábor dotčených parcel

- k.ú Lyžbice

| č. parcely | vlastnická práva | Hospodaření se svěřeným majetkem kraje | zábor | druh pozemku | způsob využití | způsob ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m2] |  |  |  |
| 2459 | Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město 739 61 Třinec |  | 7 | Ostatní plocha | Zeleň |  |
| 2457/1 | Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město 739 61 Třinec |  | 77,3 | Ostatní plocha | Zeleň |  |

Rozsah staveniště je dán stavební čárou. Plocha je cca 940 m2. Ohraničení je navrženo červenobílou bezpečnostní páskou s instalovanými tabulemi se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Po dobu realizace stavby je nutné pro obyvatele jednotlivých obytných bloků č.p. 690 – 691 a 692 – 693 zajistit přístup k jednotlivým vchodům. Z tohoto důvodu stavba bude probíhat po etapách tj. po jednotlivých úsecích. Přístup ke vchodům č. 692 a 693 po dobu realizace úseku č. 1 podél obytných domů s těmito čísly bude zajištěn provizorním přístupovým chodníkem z pororoštů ve směru od chodníku u panelových domů s č. 758 - 7560. Přístup ke vchodům č. 690 a 691 bude rovněž zajištěn provizorním přístupovým chodníkem z pororoštů, a to ve směru od panelového domu č.p. 694 – 695.

Bezpečnostní značení bude provedeno v souladu s NV č. 11/2002 Sb, ve znění NV č. 405/2004 Sb.

- c)	Zásady návrhu zařízení staveniště

Zařízení staveniště musí být řešeno v souladu s:

Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12. 12. 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Požadavky na zajištění staveniště musí být v souladu s přílohou č. 1, zejména pak:

-	Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob.

(staveniště bude ohraničeno červenobílou páskou).

-	Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 				nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 			části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány.

-	Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou 15) na vstup na staveniště.

-	Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení a během provádění prací je dodržuje.

- d)	Návrh postupu a provádění výstavby

Výstavbu bude provádět dodavatel stavby, jenž bude určen na základě výběrového řízení. Veškerý stavební materiál a výkopová zemina budou uskladňovány v 	 rámci staveniště na místech k tomu určených viz. E-33-16-1 - Situace ZOV. Prefabrikované výrobky, jako jsou např. obrubníky a dlažba, budou ukládány přímo na ploše chodníku. Pro uskladnění výkopové zeminy je určena plocha označená B. Výkopová zemina pro kabel VO, v místech kde kabel je veden mimo těleso rekonstruovaného chodníku, bude ukládána podél výkopové rýhy pro snazší použití při zpětném zásypu kabeláže.   Sypké materiály budou přiváženy na stavbu v přesných termínech, dohodnutých s dodavatelem stavby.

- Stavební práce budou prováděny dle pracovního harmonogramu zpracovaného dodavatelem stavby. Harmonogram bude předložen investorovi a jim odsouhlasen před předáním staveniště.

- Samotné stavební práce budou zahájeny vymezením staveniště. Následně bude shrnuta ornice tl. 20cm a ze staveniště bude odstraněna vegetace zasahující přímo do staveniště viz. odstavec výše. Následovat budou bourací práce spočívající v rozebrání dlážděného povrchu rekonstruovaných úseků chodníků a dvou dlážděných ploch mimo chodníky včetně lemujících obrubníků a demontáž 8 stávajících osvětlovacích těles. Dalším krokem budou samotné výkopové práce na úroveň projektem předepsané úrovně pláně a výkop pro kabel VO a základy pro nové osvětlovací stožáry. Následovat bude uložení kabelu a zasypání výkopové rýhy. Pak bude provedeno hutnění pláně na Edef2=45MPa. V případě, že této hodnoty nebude možné dosáhnout, bude nutné v místech nevyhovujících hodnot odebrat nevhodné podloží a nahradit ho struskou fr. 0-64 mm.   Následně se provedou konstrukční vrstvy s lemujícími obrubníky. Další fází budou terénní úpravy kolem obrubníků spočívající v dosypání zeminy kolem obrubníků s rozprostřením ornice tl. 10 cm a osazení nových osvětlovacích těles.

- e)	Objekty které je nutné uvést samostatně do provozu

Stavba nemá objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu.

- f)	Možné napojení na zdroje

Stavby nevyžaduje napojení na zdroje.

- g)	Možnosti nakládání s odpady ze stavby

V rámci zemních, bouracích a samotných stavebních prací vznikne stavební odpad, jako je beton, výkopový materiál, kovy apod., uvedené v tabulce odpadů vzniklých při výstavbě.

- Přehled druhů odpadů vznikajících při výstavbě (dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou nevyhlašuje Katalog odpadů)

| katalogové číslo | Název druhu odpadu |  | Kategorie odpadu | Množství odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 |  | Beton | O | cca 50,8 t |
| 17 01 02 |  | Cihly | O | - m3 |
| 17 02 01 |  | Dřevo | O | cca 0,4 m3 |
| 17 03 02 |  | Asfalt směsi neuvedené pod č. 170301(bez dehtu) | O | cca 0,18 m3 |
| 17 04 05 |  | Železo a ocel | O | - |
| 17 05 04 |  | Zemina a kamení neuvedená pod č. 170503 | O | cca 132,5m3 |

Veškeré odpady budou odstraňovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Vybourané betony budou odvezeny k recyklaci (např. PINMARK v Ropici), ostatní materiály budou odváženy na skládky příslušné skupiny. Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku. Na staveništi nesmí být spalován žádný odpad.

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněné. Ke kolaudaci budou předložené doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné. Bude rovněž předložena evidence odpadů ze stavby.

- h)	Přístupy na staveniště

Vstup na staveniště i výjezd ze staveniště pro stavební stroje je pouze z příjezdové komunikace k vinotéce Aurelius a čistírně oděvů, a to v místě označeném v situaci ZOV písmenem C. Vstup ze strany od chodníku vedeného kolem obytného domu č.p. 758-760 je možný pouze pro fyzické osoby pracující na stavbě. Vjezd strojů z tohoto směru je zakázán.

- i)	Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a okolí

Vzhledem k charakteru stavby staveniště bude ohraničeno červenobílou páskou s výstražnými cedulkami se zákazem vstupu na staveniště.

Při stavebních pracích bude dodržena norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při provádění samotných stavebních prací kmeny stávajících vzrostlých stromů, které můžou být poškozené stavební technikou (viz. výkres E-33-16-1Situace ZOV- 3x bříza a 1 x jasan), budou proti poškození strojními mechanizmy chráněny prkenným obkladem do výšky min 2 m.

- j)	Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

- U provádění výkopových prací pro VO mimo rekonstruované chodníky bude provedeno ohrazení dvoutyčovým zábradlím ve výši 1,1m, a to v případě že výkopová rýha bude ponechána odkryta i po pracovní době, kdy na staveništi se nebudou vyskytovat žádní pracovníci.

- k)	Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

Po dobu výstavby bude na místní příjezdové komunikaci k vinotéce a čistírně oděvů u vjezdu respektive výjezdu ze staveniště osazena tabule IP 22 - pozor výjezd vozidel stavby.

- Vstup na staveniště pro chodce, kromě pracovníků stavby, bude zakázán. Stávající pohyb chodců a osob se sníženou schopností pohybu a orientace na přilehlých chodnících nepodléhajících rekonstrukci nebude stavbou omezen.

l)	Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Stavební práce budou prováděny, v souladu s požadavky NV 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Nařízením vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., a dále pak s ostatními souvisejícími předpisy např. Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vzroste-li počet zhotovitelů stavby je zadavatel stavby povinen postupovat v souladu s §14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP.

Zhotovitelé dále zajistí, že bezpečnost a ochrana zdraví jejich pracovníků při práci bude řešena s ohledem na rizika možného ohrožení jejich životů a zdraví, která se týkají výkonu jejich práce, ve smyslu ustanovení §101 - §104, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Všichni pracovníci, před započetím prací, budou prokazatelně seznámeni s organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména s riziky jimi vykonávanými pracovními činnostmi včetně opatřeními k jejich předcházení a s opatřeními pro případ zdolávání mimořádných událostí. Vzniknou-li rizika, která nebude možné odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, budou pracovníkům poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky v souladu s NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel stavby dále zajistí aby:

- před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení zhotovitel provedl odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje;

- po celou dobu provádění prací na staveništi byl zajištěn bezpečný stav pracoviště a dopravních komunikací;

- materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi neohrozily bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě v jeho bezprostřední blízkosti;

- zhotovitel přerušil práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem.

- v případě změny (v průběhu prací) povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, byly bez zbytečného odkladu provedené nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.

Používání strojů a nářadí na staveništi

Před zahájením stavebních prací zhotovitel stavby seznámí ostatní zhotovitele s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných překážek. Zhotovitelé následně seznámí s výše popsaným své podřízené pracovníky před zahájením stavebních prací.

Při pojíždění nebo výkonu pracovní činnosti pomocí strojů zajistí zhotovitel dodržování odstupů od okrajů svahů a výkopů (viz. níže – výkopové práce), aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo ke zřícení stroje.

Zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce

Zhotovitelé stavebních, montážních, stavebně montážních nebo udržovacích prací zajistí aby:

- obsluha stroje zaznamenávala závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha.

- stroj po ukončení práce byl zajištěn proti samovolnému pohybu v souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce bude stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem.

- po ukončení práce a při jejím přerušení bylo proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání.

- obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje.

- stroj byl odstaven na vhodném stanovišti, kde nebude zasahovat do komunikací, kde nebude ohrožena jeho stabilita a kde stroj nebude ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí.

Zemní práce

Před zahájením zemních prací vytýčí zhotovitel stavby trasy stávajících inženýrských sítí, zejména sdělovacích a energetických vedení, vodovodní a kanalizační sítě včetně výškového vytýčení stavby dle situace a podélného profilu.

S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech budou před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.

Před zahájením zemních prací určí zhotovitel stavby rozmístění stavebních výkopů a jam a určí jejich rozměry a způsoby těžení zeminy.

Výkopové práce

Výkopy budou prováděny strojně. V blízkosti IS a v jejich ochranných pásmech výkopy budou prováděny ručně. Okraje výkopu nesmí být do vzdálenosti 0,5 m zatěžovány. Sklon svahů výkopů pro VO je 1:0,25. Hranice smykového klínu s ohledem na soudržnost, úhel vnitřního tření a třídu zeminy dle ČSN 73 1001 se stanovuje 0,5 m od hrany výkopu. Pojezd vozidel stavby a ukládání výkopku je možné pouze mimo oblast stanoveného smykového klínu tak, aby nedošlo k sesunutí stěn výkopu. Prostor smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji, materiálem apod..

V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, budou prováděny výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli. Zhotovitel provádějící tyto práce přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením.

Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického vybavení, bude dodržovat dále tato opatření:

- vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, budou náležitě zajištěna,

- případné obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu bude ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení.

Zhotovitel výkopových prací dále zajistí aby:

- při provádění výkopových prací se nikdo nezdržoval v ohroženém prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.

- při ručním provádění výkopových prací byly fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly.

- větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, byly neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky budou z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu.

- po dobu přerušení výkopových prací byla provedena odborná kontrola a nezbytná údržba zábran a bezpečnostních značek, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů.

- mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků bylo prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb.

- zajištění stability stěn výkopů bylo provedeno dle přílohy č. 3 části V. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- svahování výkopů bylo provedeno dle přílohy č. 3 části VI. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- práce spojené s ruční přepravou zemin byly prováděny dle přílohy č. 3 části VIII. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nebo zasypány.

- Byly dodržovány podmínky pro stroje pro zemní práce stanovené v příloze č. 2 části II. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel stavby zajistí, aby nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, byly zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nebo zasypány.

Předpokládaná doba stavebních prací činí 60 pracovních dnů.  Celkový počet pracovníků na stavbě nepřekročí 10. Předpokládaný počet pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu činí 900 (počet pracovních dnů*počet pracovníků).

Vypracoval: ing. Fukala