## Doklady
Stavba: | Zajištění břehového svahu – MK 74c naproti č.p. 11 – Lyžbice
Investor: | Město Třinec
Stupeň: | Studie
Čís.zakázky: | G-0219
F.1x - Vyjádření správců TI a DI
1 | Česká telekomunikační infrastruktura a.s. | 2019-01-27 | 2021-01-27 | 0119363274
Vyjádření o existenci sítí
dojde ke střetu
stanovisko projektanta
2 | ČEZ Distribuce, a.s. Vyjádření o existenci sítí | 2019-02-02 | 2019-08-02 | 0101053086
dojde ke střetu s NN nadzemním vedením
stanovisko projektanta | dojde ke střetu s NN podzemním vedením
3 | GridServices, s.r.o. Vyjádření o existenci sítí | 2019-01-30 | 2021-01-30 | 5001860984
nenachází se zařízení v majetku společnosti
stanovisko projektanta
4 | T-Mobile Czech Republic a.s. Vyjádření o existenci sítí | 2019-01-21 | 2020-01-27 | E03713/19
nedojde ke střetu
stanovisko projektanta | souhlas s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení a realizací stavby
5 | Telco Pro Services a.s. Vyjádření o existenci sítí | 2019-02-04 | 2020-02-04 | 0200863046
nenachází se zařízení v majetku společnosti
stanovisko projektanta
6 | SmVaK, a.s. Vyjádření o existenci sítí | 27.1. 2019 | 27. 1. 2020 | 9773/V002300/2019
nedojde ke střetu
stanovisko projektanta
7 | ČEZ ICT Services, a.s. Vyjádření o existenci sítí | 2019-02-04 | 2020-02-04 | 0700003828
nenachází se zařízení v majetku společnosti
stanovisko projektanta
8
stanovisko projektanta
9
stanovisko projektanta
10
stanovisko projektanta

## Doklady (2)
Stavba: | Oprava opěrné zdi (OZ) na ul. Zámecká, před objektem RD č.p.9
Investor: | Město Hradec nad Moravicí
Stupeň: | DSP+DPS
Čís.zakázky: | Ge-15-2018
F1 - Stanoviska, rozhodnutí, vyjádření DSO a správců TI a DI
Číslo dokladu | Zpracovatel dokladu, popis dokladu | Datum | Počet | Ze dne | Platnost do | č.j. / zn
stran
1 | Plná moc
2 | Kopie osvědčení o autorizaci ČKAIT
3 | Výpisy z KN
4
5
F.1/1x - Stanoviska, rozhodnutí, vyjádření DSO
11 | KÚ MSK - OŽPaZ Stanovisko dle §45i zákona č.114/1992Sb. |  |  | 2017-07-04 |  | č.j. MSK 81156/2017, sp.zn.:ŽPZ/17528/2017/Pál 204 S5
nedojde k ovlivnění EVL nebo ptačí oblasti
stanovisko projektanta
12 | KHS MSK Stanovisko k PD, §77 zákona č.258/2000 Sb. |  |  | 2017-07-19 |  | sp.zn.:S-KHSMS 32803/2017/FM/HOK, č.j.:S-KHSMS 32803/2017/FM/HOK
Nedotčený správní úřad - stanovisko NEVYDÁVÁ
stanovisko projektanta
13 | Povodí Odry, s.p. Souhlasné stanovisko k PD |  |  | 2017-07-19 |  | sp.zn.:09667/9232/831.01/2017
stanovisko projektanta | Podmínky stanoviska zapracovány do PD
14 | HZS-MSK Souhlasné závazné stanovisko k PD |  |  | 2017-09-11 |  | č.j.: HSOS - 9849-3/2017
Souhlasné stanovisko bez podmínek
stanovisko projektanta
15 | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Souhlasné vyjádření k PD a souhlas se stavbou |  |  | 2017-07-21 |  | zn.: PB/Ing.Vk/Cie/26
Vyjádření bez podmínek
stanovisko projektanta
16 | MĚSTO TŘINEC Stanovisko - SOUHLAS s umístěním a realizací stavby |  |  | 2017-08-04 |  | zn.: MěÚT/31608/2017/SMM/Bu
stanovisko projektanta | Podmínky stanoviska zapracovány do PD
17 | MĚSTO TŘINEC, koordinované stanovisko Souhlasné závazné stanovisko, vyjádření, sdělení k PD |  |  | 2017-08-08 |  | zn.: 31024/2017/SŘaÚP/Baj
stanovisko projektanta | Podmínky zapracovány do PD
18
stanovisko projektanta
19
stanovisko projektanta
20
stanovisko projektanta
F.1/2x - Vyjádření správců TI a DI
21 | Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vyjádření o existenci sítí |  |  | 2017-03-29 | 2019-03-29 | č.j. 574646/17
nedojde ke střetu
stanovisko projektanta
22 | ČEZ Distribuce, a.s. Vyjádření o existenci sítí |  |  | 2017-03-29 | 2017-09-29 | zn. 0100721199
nedojde ke střetu
stanovisko projektanta
23 | Telco Pro Services, a.s. Vyjádření o existenci sítí |  |  | 2017-03-29 | 2016-03-29 | zn. 0200578085
nedojde ke střetu
stanovisko projektanta
24 | GasNet, s.r.o. Vyjádření o existenci sítí |  |  | 2017-03-29 | 2019-03-29 | zn. 500148671
nedojde ke střetu
stanovisko projektanta
25 | SmVaK a.s. Vyjádření o existenci sítí |  |  | 2017-03-29 | 2018-03-29 | zn. 9773/V008299/2017
nedojde ke střetu
stanovisko projektanta
26 | Město Třinec Vyjádření o existenci sítí |  |  | 2017-05-03 |  | zn. MěÚT/15733/2017/SMM/Bu
nadzemní vedení VO
stanovisko projektanta
27 | Obec Vendryně Vyjádření o existenci sítí |  |  | 2017-04-12 |  | zn. Stav. Čj. 657/17/Ma
nedojde ke střetu
stanovisko projektanta
28 | Distribuce tepla Třinec, a.s. Vyjádření o existenci sítí |  |  | 2017-04-06 | 2018-12-31 | zn. V029/2017
nedojde ke střetu
stanovisko projektanta
29 | ČD - Telematika a.s. Vyjádření o existenci sítí |  |  | 2017-03-31 | 2019-03-31 | čj. 1201705127
nedojde ke střetu
stanovisko projektanta
30 | Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková Vyjádření o existenci sítí |  |  | 2017-04-07 | 2019-04-07 | zn. 77317/2017/8201
nedojde ke střetu
stanovisko projektanta
31 | T-Mobile Czech Republic a.s. Vyjádření o existenci sítí |  |  | 2017-03-29 | 2018-03-29 | zn. E11455/17
nedojde ke střetu
stanovisko projektanta
32 | Vodafone Czech Republic a.s. Vyjádření o existenci sítí |  |  | 2017-03-29 | 2018-03-29 | zn. 170329-130639119
nedojde ke střetu
stanovisko projektanta
33 | České Radiokomunikace a.s. Vyjádření o existenci sítí |  |  | 2017-04-04 | 2018-04-04 | zn. UPTS/OS/167184/2017
nedojde ke střetu
stanovisko projektanta
34
stanovisko projektanta
35
stanovisko projektanta
36
stanovisko projektanta
37
stanovisko projektanta

## List3
České dráhy, divize dopr. cesty Olomouc Vyjádření o správě sítí
České dráhy, správa dopr. cesty Ostrava Vyjádření o existenci podzemních telekomun. vedení
České dráhy, správa dopr. cesty Ostrava Vyjádření pro územní řízení
České dráhy, správa dopr. cesty Ostrava Vyjádření o existenci podzemních telekomun. vedení
Dopravní podnik Ostrava Vyjádření k existenci trakčních sítí
Dopravní podnik Ostrava Vyjádření k projektu úpravy trakčního vedení
ČESKÝ TELECOM, oblast Ostrava, středisko ochrany KS Vyjádření k existenci podzemních telekomun. vedení
ČESKÝ TELECOM, oblast Ostrava, středisko ochrany KS Vyjádření o existenci podzemních telekomun. vedení a zařízení
ČESKÝ TELECOM, oblast Ostrava, středisko ochrany KS Vyjádření k existenci telef.vedení
ČESKÝ TELECOM Vyjádření k PD pro územní rozhodnutí
ČESKÝ TELECOM Zápis o projenání dokumnetace pro územní řízení
Severomoravská plynárenská, provozní oblast Ostrava Vyjádření o existenci plynárenských zařízení
Severomoravská plynárenská, provozní oblast Ostrava Stanovisko k návrhu na PD pro územní rozhodnutí pro SO 1500
Moravskoslezské teplárny Vyjádření
Moravskoslezské teplárny Vyjádření TOV - ZRT k DÚR
Ostravské komunikace Vyjádření k DÚR za správu veřejného osvětlení pro SO 1451, 1452, 1453
Ostravské komunikace Vyjádření k existenci vedení a zařízení veřejného osvětlení
Ostravské komunikace Vyjádření o existenci inženýrských sítí
Ostravské komunikace Vyjádření odd. správy silnic a mostů
Ostravské vodárny a kanalizace Vyjádření k existenci zařízení ve správě OVaK pro územní rozhodnutí
Ostravské vodárny a kanalizace Zápis z dne 28.2.2000 - vytýčení sítí ve správě OVaK
Severomoravská energetika Posouzení DÚR
Severomoravská energetika Protokol o vytýčení trasy kabelového vedení NN, VN ve správě SME
Severomoravská energetika Vyjádření k existenci zařízení energtické společnosti
Severomoravská energetika Vyjádření o existenci zařízení energtické společnosti
Severomoravská energetika Zápis o projednání DÚR SO 1481 Def. přeložka disp. kabelu SME
České dráhy, divize dopr. cesty Olomouc Vyjádření o správě sítí
České dráhy, správa dopr. cesty Ostrava Vyjádření o existenci podzemních telekomun. vedení
České dráhy, správa dopr. cesty Ostrava Vyjádření pro územní řízení
České dráhy, správa dopr. cesty Ostrava Vyjádření o existenci podzemních telekomun. vedení
Dopravní podnik Ostrava Vyjádření k existenci trakčních sítí
Dopravní podnik Ostrava Vyjádření k projektu úpravy trakčního vedení
ČESKÝ TELECOM, oblast Ostrava, středisko ochrany KS Vyjádření k existenci podzemních telekomun. vedení
ČESKÝ TELECOM, oblast Ostrava, středisko ochrany KS Vyjádření o existenci podzemních telekomun. vedení a zařízení
ČESKÝ TELECOM, oblast Ostrava, středisko ochrany KS Vyjádření k existenci telef.vedení
ČESKÝ TELECOM Vyjádření k PD pro územní rozhodnutí
ČESKÝ TELECOM Zápis o projenání dokumnetace pro územní řízení
Severomoravská plynárenská, provozní oblast Ostrava Vyjádření o existenci plynárenských zařízení
Severomoravská plynárenská, provozní oblast Ostrava Stanovisko k návrhu na PD pro územní rozhodnutí pro SO 1500
Moravskoslezské teplárny Vyjádření
Moravskoslezské teplárny Vyjádření TOV - ZRT k DÚR
Ostravské komunikace Vyjádření k DÚR za správu veřejného osvětlení pro SO 1451, 1452, 1453
Ostravské komunikace Vyjádření k existenci vedení a zařízení veřejného osvětlení
Ostravské komunikace Vyjádření o existenci inženýrských sítí
Ostravské komunikace Vyjádření odd. správy silnic a mostů
Ostravské vodárny a kanalizace Vyjádření k existenci zařízení ve správě OVaK pro územní rozhodnutí
Ostravské vodárny a kanalizace Zápis z dne 28.2.2000 - vytýčení sítí ve správě OVaK
Severomoravská energetika Posouzení DÚR
Severomoravská energetika Protokol o vytýčení trasy kabelového vedení NN, VN ve správě SME
Severomoravská energetika Vyjádření k existenci zařízení energtické společnosti
Severomoravská energetika Vyjádření o existenci zařízení energtické společnosti
Severomoravská energetika Zápis o projednání DÚR SO 1481 Def. přeložka disp. kabelu SME
Ostravské komunikace Vyjádření k rozpracované dokumentaci pro územní rozhodnutí
Ostravské komunikace Mostní list
Kabelová televize Ostrava Vyjádření o existenci zařízení KTv Ostrava
Kabelová televize Ostrava Vyjádření ke stavbě pro SO 1491 - přeložka kabelové televize
Policie ČR Správa Severomoravského kraje Vyjádření k existenci vedení a zařízení
Policie ČR Dopravní inspektorát Souhlas s návrhem SZZ - SO 1901, SO 1902
ŘSaD ČR správa Ostrava Žádost o vyjádření pro akci:Optické kabely …
CATV holding Žádost o vyjádření pro akci:Optické kabely …
SHB, a.s. Výjádření pro akci: Optické kabely …
SÚS Karviná Vyjádření k existenci inženýrských sítí
CABLE PLUS Vyjádření k DÚR
Severomoravské vodovody a kanalizace Vyjádření k dotčení zařízení ve správě SmVaK Ostrava
Magistrát města Ostravy, odbor dopravy a komunálních služeb Vyjádření k žádosti k existenci vedení a zařízení
OZO Ostrava Vyjádření k existenci vedení a zařízení
Zásobování teplem Ostrava Vyjádření ZTO k existenci tepelných sítí
Pivovar OSTRAVAR Vyjádření k existenci vedení a zařízení
Technické služby Moravká Ostrava a Přívoz Vyjádření k sítím veřejného osvětlení
OKD, Energetika Vyjádření k existenci sítí 22 kV a technolog. telekomun. sítě
Základní škola Kounicova 2, Mor. Ostrava a Přívoz Sdělení ředitele školy o navrhovaných protihluk. opatřeních
BAUHAUS IMMO Souhlas s napojením prodejny na ul. Českobratrskou
ŘSaD ČR, závod Brno Vyjádření k návrhu DÚR
SHB, a.s., pracoviště Ostrava Zápis z jednání na magistrátu města Ostravy
SHB, a.s., pracoviště Ostrava Zápis z konzultace hlukové studie v rámci rozpracované DÚR
SHB, a.s., pracoviště Ostrava Zápis z jednání na magistrátu města Ostravy
SHB, a.s., pracoviště Ostrava Zápis z jednání na ŘSaD ČR, správa Ostrava
ŘSaD ČR, správa Ostrava Stanovisko k zápisu z jednání konaného dne 16.2.2000
Policie ČR Dopravní inspektorát Stanovisko k předložené dokumentaci (situace sekce I)
ÚHA MMO Vyjádření k dokumentaci stavby
Dopravní podnik Ostrava Vyjádření DP Ostrava a.s. ke stavbě
Ostravské komunikace Vyjádření k rozpracované dokumentaci pro územní rozhodnutí
Ostravské komunikace Mostní list
Kabelová televize Ostrava Vyjádření o existenci zařízení KTv Ostrava
Kabelová televize Ostrava Vyjádření ke stavbě pro SO 1491 - přeložka kabelové televize
Policie ČR Správa Severomoravského kraje Vyjádření k existenci vedení a zařízení
Policie ČR Dopravní inspektorát Souhlas s návrhem SZZ - SO 1901, SO 1902
ŘSaD ČR správa Ostrava Žádost o vyjádření pro akci:Optické kabely …
CATV holding Žádost o vyjádření pro akci:Optické kabely …
SHB, a.s. Výjádření pro akci: Optické kabely …
SÚS Karviná Vyjádření k existenci inženýrských sítí
CABLE PLUS Vyjádření k DÚR
Severomoravské vodovody a kanalizace Vyjádření k dotčení zařízení ve správě SmVaK Ostrava
Magistrát města Ostravy, odbor dopravy a komunálních služeb Vyjádření k žádosti k existenci vedení a zařízení
OZO Ostrava Vyjádření k existenci vedení a zařízení
Zásobování teplem Ostrava Vyjádření ZTO k existenci tepelných sítí
Pivovar OSTRAVAR Vyjádření k existenci vedení a zařízení
Technické služby Moravká Ostrava a Přívoz Vyjádření k sítím veřejného osvětlení
OKD, Energetika Vyjádření k existenci sítí 22 kV a technolog. telekomun. sítě
Základní škola Kounicova 2, Mor. Ostrava a Přívoz Sdělení ředitele školy o navrhovaných protihluk. opatřeních
BAUHAUS IMMO Souhlas s napojením prodejny na ul. Českobratrskou
ŘSaD ČR, závod Brno Vyjádření k návrhu DÚR
SHB, a.s., pracoviště Ostrava Zápis z jednání na magistrátu města Ostravy
SHB, a.s., pracoviště Ostrava Zápis z konzultace hlukové studie v rámci rozpracované DÚR
SHB, a.s., pracoviště Ostrava Zápis z jednání na magistrátu města Ostravy
SHB, a.s., pracoviště Ostrava Zápis z jednání na ŘSaD ČR, správa Ostrava
ŘSaD ČR, správa Ostrava Stanovisko k zápisu z jednání konaného dne 16.2.2000
Policie ČR Dopravní inspektorát Stanovisko k předložené dokumentaci (situace sekce I)
ÚHA MMO Vyjádření k dokumentaci stavby
Dopravní podnik Ostrava Vyjádření DP Ostrava a.s. ke stavbě
ŘSaD ČR, správa Ostrava Zápis z TDK z projednání dokumentace