TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Zásady organizace výstavby (ZOV)

Název stavby:			Autobusová zastávka u PZŠ v Oldřichovicích

Místo stavby:	k.ú. Oldřichovice u Třince, parc. č. 3387/1, 3387/18, 398, 1643/2, 1644

Investor:	město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČ 00297313

Stupeň dokument.:	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Projektant:		DELTA Třinec, s.r.o., Autobusové nádraží 534, 739 61 Třinec,

IČ 60778288, DIČ CZ 60778288

Autorizované osoby:		ing. Zbigniev Fukala, v seznamu autorizovaných osob ČKAIT č.1100470, autorizovaný technik  v oboru dopravní stavby – nekolejová doprava

Vypracoval:		ing. Zbigniev Fukala

- a)	Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

- Plánované staveniště výše uvedené stavby se nachází v centrální části obce Oldřichovice u polské základní školy v místě dnešní autobusové zastávky. 	Území stavby z větší části tvoří povrch tvořený uježděnou štěrkovou vrstvou na okraji silnice III/4861. Tato plocha je v současné době využívána jako autobusová zastávka a také ke krátkodobému parkování osobních vozidel. Staveniště zasahuje v malé míře i do travnatých ploch a zpevněné krajnice zmiňované státní silnice.

- Dle územního plánu Třinec vydaného zastupitelstvem města Třinec dne 20. 9. 2011, který nabyl účinnosti dne 10. 11. 2011, jsou předmětné pozemky zařazeny do zastavěného území.

Stavbou dotčené pozemky jsou v majetku města Třince a Moravskoslezského kraje. 3387/1, 3387/18, 1643/2, 1644 a 398.

Buňky, jež jsou součástí zařízení staveniště, se nacházejí na parcele 1643/2. Navezení buněk bude přes vjezdovou bráno v jižní straně areálu s vjezdem z účelové komunikace.

- Jedná se o:

A	-	Buňka generálního dodavatele stavby a stavebního dozora – 12,5m2 (2,5 x 5m) 	bez pobytových místností.

B	-	Mobilní hygienické zařízení typu TOI-TOI - 0,9x0,9m.

Dále bude zřízena mezideponie výkopové zeminy (C) a přípojka elektro (D).

Dle vyjádření jednotlivých správců sítí staveništěm procházejí nadzemní i podzemní inženýrské sítě.

Jedná se o:

- Vodovodní řad DN 300GG a DN 250GG včetně vodovodní šachty ve správě SmVaK Ostrava a.s.

- Plynovodní potrubí STL ve správě RWE Distribuční služby a.s.

- Nadzemní telekomunikační vedení včetně podpůrného sloupu (bude přeložen) ve správě společnosti O2 Czech Republic a.s.

- Nadzemní vedení NN a VN ve správě spol. ČEZ Distribuce a.s..

- Zemní kabel NN ve správě spol. ČEZ Distribuce a.s.

- Podzemní vedení světelného signalizačního zařízení ve správě Nehlsen Třinec, s.r.o..

- U všech podzemních sítí bude provedené důkladné vytýčení za účelem stanovení přesné polohy.

- V rámci zařízení staveniště budou instalováno i přechodné dopravní značení.

- Použité přechodné DZ:

A15		- práce na silnici

E7b		- směrová šipka

B20a		- nejvyšší dovolená rychlost (30km/h)

A6b		- zúžená vozovka z jedné strany

B26		- konec všech zákazů

Z4a		- směrová deska

Jelikož nový záliv je navržen v místě stávající autobusové zastávky po dobu stavby bude tato zastávka dočasně přemístěna o cca 20m severním směrem. Toto umístění je z hlediska návaznosti na místní školu a školku nejvhodnější a bude na nezbytně nutnou dobu, jelikož se nachází v místě sjezdu k místní prodejně ryb.

- b)	Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel

Stavbou dotčené pozemky jsou v k.ú. Oldřichovice u Třince. Čísla dotčených parcel jsou uvedená v následující tabulce.

| Trvalý zábor |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- k.ú Oldřichovice u Třince

| č. parcely | vlastnická práva | Hospodaření se svěřeným majetkem kraje | zábor | druh pozemku | způsob využití | způsob ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m2] |  |  |  |
| 3387/1 | MS kraj, 28.října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava | SSMSK, p.o., Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava | 183,7 | ostatní plocha | silnice |  |
| 1643/2 | město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec |  | 3,3 | Zahrada |  | ZPF |

- Dočasný zábor dotčených parcel

- k.ú Oldřichovice u Třince

| č. parcely | vlastnická práva | Hospodaření se svěřeným majetkem kraje | zábor | druh pozemku | způsob využití | způsob ochrany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m2] |  |  |  |  |
| 3387/1 | MS kraj, 28.října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava | SSMSK, p.o., Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava | 60 | ostatní plocha | silnice |  |  |
| 398 | město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec |  | 5 | zastavěná plocha a nádvoří |  |  |  |
| 3387/18 | město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec |  | 1 | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |  |
| 1644 | město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec |  | 18 | Zahrada |  | ZPF |  |
| 1643/2 | město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec |  | 91 | Zahrada |  | ZPF |  |

- Údaje v tabulkách jsou uvedené na základě aktuálních údajů Českého úřadu katastrálního a zeměměřičského.

Rozsah staveniště je dán stavební čárou. Plocha je cca 492 m2. Ohraničení je navrženo červenobílou bezpečnostní páskou s instalovanými tabulemi se zákazem vstupu nepovolaným osobám. V místě jediného možného sjezdu k prodejně ryb páska bude přerušena. Podél styku stavby s přilehlou silnicí III/4861 páska je nahrazena mobilními DZ Z4a. Přechodné dopravní značení je patrné z výkresu B-110-14-3 PŘECHODNÉ DZ.

Bezpečnostní značení bude provedeno v souladu s NV č. 11/2002 Sb, ve znění NV č. 405/2004 Sb.

- c)	Zásady návrhu zařízení staveniště

Zařízení staveniště musí být řešeno v souladu s:

Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12. 12. 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Požadavky na zajištění stavenišť musí být v souladu s přílohou č. 1, zejména pak:

-	Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob.

-	Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 				nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 			části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány.

-	Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou 15) na všech vstupech na staveniště.

-	Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení a během provádění prací je bude dodržovat.

- d)	Návrh postupu a provádění výstavby

Výstavbu bude provádět dodavatel stavby, jenž bude určen na základě výběrového řízení.

V první fázi je nutná realizace přeložky telekomunikačního sloupu zasahujícího do nástupní plochy. Pak proběhne skrývka ornice tl. 20cm. Následně dojde v úseku zřízení zálivu a přilehlého chodníku (cca 67m) k prořezu okraje stávající vozovky silnice III/4861 . Dalším krokem budou výkopové práce pro kabeláž a protlak pod silnicí s pokládkou kabelu pro nasvětlení přechodu a výkop pro kanalizaci a vsakovací šachty s osazením vpusti a položením potrubí.

Další fází bude realizace samotného zálivu. Jeho realizace bude rozdělena do dvou etap. První etapa bude realizace chodníku a nástupní plochy, druhou etapou pak bude realizace asfaltové plochy zálivu.

Výkopy budou realizovány pro obě etapy současně. Práce budou prováděny v III třídě těžitelnosti (cca 30%) a IV. třídě těžitelnosti (70%). Výkop se provede na projektem předepsanou úroveň zemní pláně jak pro nástupiště a chodník tak pro asfaltovou část zálivu. Zhutnění pláně se provede na Edef2≥45MPa.

Následně již bude realizace první etapy. Budou osazené lemující obrubníky na obou stranách nástupiště a chodníků, provedou se podkladní vrstvy s patřičným zhutněním (pod dlažbou Edef2≥70MPa). Následně bude položena zámková dlažba a zábradlí.

Druhá etapa započne hutněním pláně na Edef2≥45MPa. Následně budou rozhrnuty podkladní vrstvy, kde horní vrstva podkladu pod asfaltovou vrstvou bude zhutněna na Edef2=100MPa.

V následné fázi se osadí sloupy nasvětlující přechod. V poslední fázi se provede vytvarování nových svahů s ohumusováním a osetím trávou. Poslední fází bude osazení nových svislých DZ a realizace vodorovného DZ.

- Stavební práce budou prováděny dle pracovního harmonogramu zpracovaného dodavatelem stavby. Harmonogram bude předložen investorovi a jim odsouhlasen před předáním staveniště. V rámci výstavby je nutné dbát na koordinovanost jednotlivých pracovních úkonů. Tato činnost bude zajištěna stavebním dozorem investora.

- Předloženým harmonogramem prací bude zajištěno i samotné zásobování stavby stavebním materiálem. Hlavní objemy materiálů – beton, asfalt, dlažba obrubníky, kanalizační potrubí, skruže šachet a podkladní sypké materiály budou přiváženy na stavbu v přesných termínech, dohodnutých s dodavatelem stavby. Uskladnění stavebního materiálu pro chodník a nástupiště bude na ploše samotného zálivu.

- e)	Objekty které je nutné uvést samostatně do provozu

Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek.

- f)	Možné napojení na zdroje

V rámci staveniště budou osazena stavební buňka, které budou napojena na elektrickou energii z objektu školy. Za tímto účelem bude zřízeno podružné měření. Potřeba jiných médií není nárokována.

- g)	Možnosti nakládání s odpady ze stavby

V rámci zemních, bouracích a samotných stavebních prací vznikne stavební odpad, jako je beton, živice, výkopový materiál, dřevo apod. uvedený v tabulce odpadů vzniklých při výstavbě.

- Přehled druhů odpadů vznikajících při výstavbě (dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se vyhlašuje Katalog odpadů)

| Katalogové číslo | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Množství odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | cca 0,3t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | cca 0,3m3 |
| 17 03 02 | Asfalt směsi neuvedené pod č. 170301(bez dehtu) | O | cca 2,4m3 |
| 17 04 05 | Železo nebo ocel | O | cca 0,1t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedená pod č. 170503 | O | cca79,25m3 |

Veškeré odpady budou odstraňovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Beton a živice (bez obsahu dehtu) budou odvezeny k recyklaci (např. PINMARK v Ropici), ostatní materiály budou odváženy na skládky příslušné skupiny. Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku. Na staveništi nesmí být spalován žádný odpad.

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněné. Ke kolaudaci budou předložené doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné. Bude rovněž předložena evidence odpadů ze stavby.

- h)	Přístupy na staveniště

- Vzhledem k situování stavby je staveniště přístupné ze silnice III/4861 a to prakticky v celé stykové délce stavby s touto komunikací. Pro osazení buňky stavby a TOI TOI bude použita vjezdová brána do školského areálu z boční účelové komunikace viz.výkres B-110-14-1 Přehledná situace.

- j)	Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

- V místě zřízení startovací jámy a výkopu pro vsakovací šachty bude provedeno ohraničení mobilní zábranou z dílců výšky 1,1m. V případě, že výkopové jámy budou prováděny v delším časovém úseku (několik dní) je nutná pro noční období instalovat patřičné výstražné osvětlení.

- k)	Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

- Po dobu výstavby zálivu bude částečně omezen přístup k objektu rybárny. Omezení bude krátkodobé a to na dobu provádění zemních prací pro odvodňovací potrubí a prací spojených se zřízením odbočovacího úseku autobusového zálivu. Na tuto situaci budou řidiči upozorněni přechodným dopravním značením poukazujícím na probíhající práce na přilehlých pozemcích. Po dobu těchto prací pro krátkodobé parkování bude možné využít plochu před nedalekým hřištěm Fotbal TJ Oldřichovice.

- K částečnému omezení dopravy dojde v úseku napojení zálivu a chodníků na vozovku silnice III/4861. Jízdní pruh bude v tomto úseku zúžen na min. 2,75m v souladu s TP 66.  Na dobu výstavby zálivu bude také přemístěna autobusová zastávka dle situace.

l)	Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Stavební práce budou prováděny, v souladu s požadavky NV 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Nařízením vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., a dále pak s ostatními souvisejícími předpisy např. Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vzroste-li počet zhotovitelů stavby je zadavatel stavby povinen postupovat v souladu s §14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP.

Zhotovitelé dále zajistí, že bezpečnost a ochrana zdraví jejich pracovníků při práci bude řešena s ohledem na rizika možného ohrožení jejich životů a zdraví, která se týkají výkonu jejich práce, ve smyslu ustanovení §101 - §104, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Všichni pracovníci, před započetím prací, budou prokazatelně seznámeni s organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména s riziky jimi vykonávanými pracovními činnostmi včetně opatřeními k jejich předcházení a s opatřeními pro případ zdolávání mimořádných událostí. Vzniknou-li rizika, která nebude možné odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, budou pracovníkům poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky v souladu s NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel stavby dále zajistí aby:

- před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení zhotovitel provedl odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje;

- po celou dobu provádění prací na staveništi byl zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací;

- materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi neohrozily bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě v jeho bezprostřední blízkosti;

- zhotovitel přerušil práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem.

- v případě změny (v průběhu prací) povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, byly bez zbytečného odkladu provedené nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.

Používání strojů a nářadí na staveništi

Před zahájením stavebních prací zhotovitel stavby seznámí ostatní zhotovitele s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných překážek. Zhotovitelé následně seznámí s výše popsaným své podřízené pracovníky před zahájením stavebních prací.

Při pojíždění nebo výkonu pracovní činnosti pomocí strojů zajistí zhotovitel dodržování odstupů od okrajů svahů a výkopů (viz. níže – výkopové práce), aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo ke zřícení stroje.

Zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce

Zhotovitelé stavebních, montážních, stavebně montážních nebo udržovacích prací zajistí aby:

- obsluha stroje zaznamenávala závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha.

- V případě, že strojní mechanizmy budou po ukončení práce ponechány na staveništi, byl stroj zajištěn proti samovolnému pohybu v souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce bude stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem.

- po ukončení práce a při jejím přerušení bylo proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání.

- obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje.

- stroj byl odstaven na vhodném stanovišti, kde nebude zasahovat do komunikací, kde nebude ohrožena jeho stabilita a kde stroj nebude ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí.

Zemní práce

Před zahájením zemních prací vytýčí zhotovitel stavby trasy stávajících inženýrských sítí, zejména sdělovacích a energetických vedení, vodovodní, kanalizační a plynovodní sítě včetně výškového vytýčení stavby dle situačního výkresu stavby.

S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech budou před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.

Před zahájením zemních prací určí zhotovitel stavby rozmístění stavebních výkopů a jam a určí jejich rozměry a způsoby těžení zeminy.

- U provádění protlaku pod silnicí III/4861 za účelem uložení kabelu pro nasvětlení přechodu dojde ke křížení s vodovodním řadem DN 200 a plynovodem STL. Je zde nutné provést ručně kopané sondy v místě vedení těchto potrubí pro přesné určení hloubky uložení. Na základě těchto sond bude určena výška prováděného protlaku.

Výkopové práce

Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel provádějící tyto práce nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace.

Výkopy pro záliv a vsakovací šachty budou prováděny strojně, začištění základové spáry ručně. Okraje výkopů nesmí být do vzdálenosti 0,5 m zatěžovány. Sklon svahů výkopů je 2:1.  Hranice smykového klínu s ohledem na soudržnost, úhel vnitřního tření a třídu zeminy dle ČSN 73 1001 se stanovuje 0,5 m od hrany výkopu. Pojezd vozidel stavby a ukládání výkopku je možné pouze mimo oblast stanoveného smykového klínu tak, aby nedošlo k sesunutí stěn výkopu. Prostor smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji, materiálem apod..

V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, budou prováděny výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli. Zhotovitel provádějící tyto práce přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením.

Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického vybavení, bude dodržovat dále tato opatření:

- vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, budou náležitě zajištěna,

- případné obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu bude ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení.

Zhotovitel výkopových prací dále zajistí aby:

- při provádění výkopových prací se nikdo nezdržoval v ohroženém prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.

- při ručním provádění výkopových prací byly fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly.

- větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, byly neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky budou z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu.

- po dobu přerušení výkopových prací byla provedena odborná kontrola a nezbytná údržba zábran a bezpečnostních značek, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů.

- mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků bylo prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb.

- na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nebyly výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně.

- zajištění stability stěn výkopů bylo provedeno dle přílohy č. 3 části V. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- svahování výkopů bylo provedeno dle přílohy č. 3 části VI. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- práce spojené s ruční přepravou zemin byly prováděny dle přílohy č. 3 části VIII. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nebo zasypány.

- Byly dodržovány podmínky pro stroje pro zemní práce stanovené v příloze č. 2 části II. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel stavby zajistí, aby nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, byly zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nebo zasypány.

Předpokládaná doba stavebních prací činí 90 pracovních dnů.  Celkový počet pracovníků na stavbě nepřekročí 10. Předpokládaný počet pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu činí 900 (počet pracovních dnů*počet pracovníků).